## groupe
ETU003244 | Kiady
ETU002647 | Nalitiana

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Description tâche | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Backoffice | Authentification Admin | Login | Page HTML login | Affichage | ETU003244 | 8 | 8 | 0 | 1
2 | Backoffice | Authentification Admin | Login | Styling CSS login | Metier | ETU002647 | 6 | 6 | 0 | 1
3 | Backoffice | Authentification Admin | Login | Fonction checkLogin | Integration | ETU002647 | 8 | 8 | 0 | 1
4 | Backoffice | Authentification Admin | Logout | Fonction logout | Integration | ETU003244 | 4 | 4 | 0 | 1
5 | Backoffice | Gestion Articles | Article | CRUD - Affichage liste | Affichage | ETU002647 | 10 | 10 | 0 | 1
6 | Backoffice | Gestion Articles | Article | CRUD - Page créer | Affichage | ETU003244 | 8 | 8 | 0 | 1
7 | Backoffice | Gestion Articles | Article | CRUD - Fonction créer | Integration | ETU002647 | 10 | 10 | 0 | 1
8 | Backoffice | Gestion Articles | Article | CRUD - Page éditer | Affichage | ETU003244 | 8 | 8 | 0 | 1
9 | Backoffice | Gestion Articles | Article | CRUD - Fonction éditer | Integration | ETU002647 | 10 | 10 | 0 | 1
10 | Backoffice | Gestion Articles | Article | CRUD - Fonction supprimer | Integration | ETU002647 | 5 | 6 | -1 | 1.2
11 | Backoffice | Gestion Articles | Article | Gestion Keywords | Metier | ETU003244 | 12 | 15 | -3 | 1.25
12 | Backoffice | Gestion Articles | Article | Gestion Images | Integration | ETU002647 | 15 | 8 | 7 | 0.53333
13 | Backoffice | Gestion Utilisateurs | Users | Listing utilisateurs | Affichage | ETU003244 | 8 | 8 | 0 | 1
14 | Backoffice | Gestion Utilisateurs | Users | Ajouter utilisateur | Integration | ETU002647 | 8 | 8 | 0 | 1
15 | Backoffice | Gestion Utilisateurs | Users | Éditer utilisateur | Integration | ETU002647 | 8 | 6 | 2 | 0.75
16 | Backoffice | Gestion Admin | Admins | Listing admins | Affichage | ETU003244 | 6 | 8 | -2 | 1.3333
17 | Backoffice | Gestion Admin | Admins | Créer admin | Integration | ETU002647 | 8 | 8 | 0 | 1
18 | Frontend | Affichage Articles | FO-Index | Page accueil | Affichage | ETU003244 | 10 | 8 | 2 | 0.8
19 | Frontend | Affichage Articles | FO-Article | Page détail article | Affichage | ETU002647 | 8 | 10 | -2 | 1.25
20 | Frontend | Affichage Articles | FO-Article | Afficher articles | Integration | ETU003244 | 10 | 8 | 2 | 0.8
21 | Frontend | Authentification User | FO-Login | Page login | Affichage | ETU002647 | 8 | 8 | 0 | 1
22 | Frontend | Authentification User | FO-Login | Fonction checkUserAuth | Integration | ETU003244 | 8 | 6 | 2 | 0.75
23 | Infrastructure | Docker | Docker | Dockerfile Apache | Metier | ETU002647 | 6 | 6 | 0 | 1
24 | Infrastructure | Docker | Docker | Dockerfile MySQL | Metier | ETU003244 | 6 | 8 | -2 | 1.3333
25 | Infrastructure | Docker | Docker | docker-compose.yml | Metier | ETU002647 | 8 | 10 | -2 | 1.25
26 | Infrastructure | Docker | Docker | Scripts initialisation BD | Base | ETU003244 | 10 | 6 | 4 | 0.6
27 | Base de Données | Schéma BD | MySQL | Table articles | Base | ETU002647 | 6 | 7 | -1 | 1.1667
28 | Base de Données | Schéma BD | MySQL | Table users | Base | ETU002647 | 6 | 8 | -2 | 1.3333
29 | Base de Données | Schéma BD | MySQL | Table admins | Base | ETU003244 | 6 | 6 | 0 | 1
30 | Base de Données | Schéma BD | MySQL | Relation keywords-articles | Base | ETU003244 | 6 | 6 | 0 | 1
31 | Base de Données | Données | MySQL | Données test articles | Base | ETU002647 | 8 | 8 | 0 | 1
32 | Base de Données | Données | MySQL | Données test users | Base | ETU003244 | 6 | 6 | 0 | 1
33 | Tests | Test Fonctionnel | BO | Test login admin | Metier | ETU002647 | 4 | 4 | 0 | 1
34 | Tests | Test Fonctionnel | BO | Test CRUD articles | Metier | ETU003244 | 6 | 6 | 0 | 1
35 | Tests | Test Fonctionnel | FO | Test affichage articles | Metier | ETU002647 | 4 | 4 | 0 | 1
36 | Tests | Test Fonctionnel | FO | Test navigation | Metier | ETU003244 | 3 | 3 | 0 | 1
37 | Tests | Déploiement | Docker | Test Docker build | Metier | ETU002647 | 4 | 4 | 0 | 1
38 | Tests | Déploiement | Docker | Test déploiement complet | Metier | ETU003244 | 6 | 8 | -2 | 1.3333

## Recap
Résumé du Projet
Total des tâches: | 38
Estimation totale (heures): | 281
Temps passé (heures): | 279
Avancement | 99.29%

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-03-30 | 2026-03-31
1 | 8 | 8
2 | 6 |  | 6
3 | 8 |  | 8
4 | 4 | 4
5 | 10 | 8 | 2
6 | 8 | 8
7 | 10 | 10
8 | 8 | 5 | 3
9 | 10 | 5 | 5
10 | 6 | 6
11 | 15 | 15
12 | 8 | 8
13 | 8 | 8
14 | 8 | 8
15 | 6 |  | 6
16 | 8 |  | 8
17 | 8 |  | 8
18 | 8 |  | 8
19 | 10 | 10
20 | 8 | 8
21 | 8 | 8
22 | 6 | 6
23 | 6 | 6
24 | 8 | 6 | 2
25 | 10 |  | 10
26 | 6 | 4 | 2
27 | 7 | 4 | 3
28 | 8 | 4 | 4
29 | 6 |  | 6
30 | 6 |  | 6
31 | 8 | 4 | 4
32 | 6 | 6
33 | 4 | 4
34 | 6 | 6
35 | 4 |  | 4
36 | 3 |  | 3
37 | 4 | 2 | 2
38 | 8 | 6 | 2

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
281 | 279 | 2 | 99.29% | 0%
|  | 0.033333 | heure